## Página1
Data | Atividade | Avaliação
2020-02-20 | Entrega de cronograma e escopo
2020-03-05 | Estudo da Linguagem HTML
2020-03-12 | Prototipo do sistema
2020-03-19 | Entrega de justificativa, objetivos gerais e específico
2020-03-26 | Entrega de referencial teórico
2020-03-30 | Requisitos
2020-04-02 | Entrega metodologia
2020-04-02 | Apresentação do DER
2020-04-06 | Apresentação do desenvolvimento e do documento
2020-04-09 | Apresentação do Banco de Dados
2020-04-13 | Entrega do documento Introdução, Metodologia, Referêncial teórico e referências
2020-04-30 | Programação de Tela Home
2020-05-07 | Programação de Tela Cadastro/Edição/Exclusão
2020-05-14 | Programação de Tela Calculo
2020-05-21 | Programação de Tela Recursos
2020-05-21 | Entrega desenvolvimento
2020-05-21 | Entrega dos resultados e elaboração da validação
2020-06-18 | Entrega do documento completo e testes do projeto
Aluno: | Tarcísio Fonseca Morais